## Instrucciones
Realice los siguientes pasos para calcular la velocidad del equipo:
1. Digite la información de la estimación de la historia base en la hoja EstimaciónHUBase
2. Digite la siguiente información en la hoja VelocidadEquipo
| Equipo | 23
| Nº Horas por Semana | Horas por semana dedicadas al proyecto por cada miembro. Tener en cuenta que: - La dedicación esperada por semana para el curso según el número de créditos es de 12 horas. - Se espera que de estas 12 horas los estudiantes dediquen entre 3 y 4 horas a actividades de aprendizaje y que no hacen parte del proyecto.
| Nº Semanas | 2
| Nº de Desarrolladores | 4
| Tareas transversales al proyecto | -refinamiento de historias. - refactoring de codigo - reuniones de seguimiento y planeación - reuniones y conversaciones con Product Owner | Consignen la lista de actividades transversales que se deben realizar durante el sprint y los tiempos estimados para las mismas. Una tarea transversal es una tarea que se debe realizar y no se hace para una historia particular. Un ejemplo de tarea transversal es la actividad de refinamiento de historias.
3. Verifique el resultado del cálculo de velocidad en la celda Velocidad del sprint.

## EstimaciónHUBase
Historia de Usuario Base
ID | SCRUM-35 |  |  | Puntos | Horas
Titulo | Registrar tendero/cliente (movil) |  |  | 1 | 1.5
Descripción | Como cliente o tendero Quiero registrarme en la plataforma Para realizar pedidos de forma independiente |  |  | 2 | 3
Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 8 |  | 8 | 3 | 4.5
Sumatoria de Horas | 10 |  | 12 | 5 | 7.5
|  |  |  | 8 | 12
Actividades |  |  |  | 13 | 19.5
ID | Descripción | Estimación de Horas |  | 21 | 31.5
1 | Crear tablas y campos necesarios la en base de datos | 1 |  | 34 | 51
1 | Crear métodos en backend | 3
2 | Crear Interfaz frontend | 3
3 | Pruebas Unitarias backend | 1
4 | Pruebas Unitarias frontend | 2

## EstimaciónHUBase (2) (hidden)
Historia de Usuario Base
ID | SCRUM-15 |  |  | Puntos | Horas
Titulo | registro individual productos de un fabricante |  |  | 1 | 1.5
Descripción | Como director de compras Quiero cargar individualmente un producto de un fabricante Para actualizar el catálogo de productos. |  |  | 2 | 3
Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 8 |  | 8 | 3 | 4.5
Sumatoria de Horas | 9 |  | 12 | 5 | 7.5
|  |  |  | 8 | 12
Actividades |  |  |  | 13 | 19.5
ID | Descripción | Estimación de Horas |  | 21 | 31.5
1 | Crear tablas y campos en base de datos | 1 |  | 34 | 51
1 | Crear metodo backend | 3
2 | Crear Interfaz frontend | 3
3 | Pruebas Unitarias backend | 1
4 | Pruebas Unitarias frontend | 1

## VelocidadEquipo
Detalle de Velocidad del Sprint Equipo
Equipo |  |  | Observación
Nº Horas por Semana | 12 |  | 12 horas disponibles a la semana por persona
Nº Semanas | 1 |  | Queremos calcular velocidad por semana no sprint
Nº de Desarrolladores | 4 |  | Equipo de 4 oersibas | 8
Tareas transversales al proyecto | Reuniones de planeacion y seguimiento de tareas | 4 | horas semanales de clase, de reuniones de equipo , de otras tareas administrativas | 2 | 25%
| Pruebas | 8 | Queremos invertir 2 horas en pruebas de calidad e2e o integrales a la semana por persona. Esto es aproximadamente 26% del tiempo efectivo disponible. Es un valor razonable con base a experiencia en otros proyectos academicos y laborales.
Total Horas Asignadas para el Sprint | 36
Velocidad x Semana | 28
# Total Semanas | 7
Capacidad Total 7 semanas | 196