## Hoja1
Epica | Clave de incidencia | Resumen | Prioridad | Estimación Jhon | Estimación Daniel | Estimación Robert | Estimación Maria | Estimación Definitiva | Justificacion Jhon | Justificacion Daniel | Justificacion Robert | Justificacion Maria
Modulo Clientes | SCRUM-35 | Registrar tendero/cliente (movil) | Highest | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Historia de Usuario Base | Historia de Usuario Base | Historia de Usuario Base | Historia de Usuario Base | Puntos Historia | Horas Trabajo
Modulo Proveedores | SCRUM-56 | registro masivo fabricantes (web) | Highest | 13 | 8 | 5 | 13 | 13 | Es como la de registrar tendero pero hay que soportar cargue de archivos, manjeo de storage y seguramente procesamiento async | Considero que tiene misma complejidad que HU base | No es necesario realizar una interaz web sofisticada | Dado que tiene lo de las condiciones tributarias de los paises y condiciones comerciales, creo que abarca mas que un agregar 'x' a una tabla, si no a varias incluyendo varios componentes, y por ende mas testing etc | 1 | 1.25
Modulo Proveedores | SCRUM-55 | registro masivo productos de un fabricante (web) | Highest | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Similar a la HU base | Considero que tiene misma complejidad que HU base | Para este registro se debe tener en cuenta la carga masiva de imágenes a storage | Misma complejidad que la HU Base | 2 | 2.5
Modulo Vendedores | SCRUM-54 | Registrar pedido de un cliente (Movil) | Highest | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Similar a la HU base | Considero que tiene misma complejidad que HU base | Se debe realizar validaciones de stock de productos, implica consultas previas | Misma complejidad que la HU Base | 3 | 3.75
Modulo logística | SCRUM-36 | Localizar Productos en bodega (web) | Highest | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | Pareciera que es una consulta a la BD y depslegar la informacion de donde esta el producto | Considero que es mas facil que HU base | Se peude realizar por medio de consultas basicas | Apesar de ser un listar, siento que necesita un buen filtro | 5 | 6.25
Modulo Vendedores | SCRUM-34 | Consulta de Ruta de Visitas (movil) | Highest | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Es similar a la SCRUM-36 pero con capacidad de recomendación. Por eso 8 | Considero que es mas facil que HU base | Implica recuperación de datos de ubicación y planificación de rutas | Ademas de que requiere mucha info, tiene algo como ver perfil del cliente con un clic, si no tenemos la funcionalidad de ver cliente hecha, siento que esto son como 2 HU | 8 | 10
Modulo Vendedores | SCRUM-26 | Consulta de reportes e informes de los vendedores (web) | Highest | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Es consulta a BD con complejidad de desarrollo en frontend (por filtros) y subconsultas | La siento como una HU mas grande, hay que hacer mas cosas | Se requiere procesamiento de datos para análisis | No estoy segura que tan complejo sea exportar el reporte | 13 | 16.25
Modulo logística | SCRUM-20 | Crear rutas de entrega para siguiente día (web) | Highest | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Aun está muy ambigua y los criterios mencionan calcular rutas y mostrar ubicaciones en tiempo real | Como tiene algoritmos puede ser mas dificil | Implica calculo de optimización de rutas y logística | Yo siento que esto es un algoritmo complejo, ademas de que necesita recolectar toda la info de los pedidos que se tienen q entregar al dia siguiente | 20 | 25
Modulo Proveedores | SCRUM-15 | registro individual productos de un fabricante (web) | Highest | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Similar a la HU base | Considero que tiene misma complejidad que HU base | Es un registro individual con menor complejidad | No le veo mucha diferencia con SCRUM-55, de esa estar hecha el esfuerzo en esta es minimo a no ser que sean pantallas dif, que siento que no tiene sentido | 30 | 37.5
Modulo Proveedores | SCRUM-14 | registro individual fabricantes (web) | Highest | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | Contiene registro individual y masivo. (Sugiero partir en 2) | Considero que tiene misma complejidad que HU base | Es un registro individual con menor complejidad | Misma complejidad que la HU Base | 40 | 50
Modulo Clientes | SCRUM-11 | Consulta de las entregas programadas (movil) | Highest | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | Similar a la HU base | Considero que es mas facil que HU base | Implica recuperar datos con menor complejidad | No la veo tan compleja, ya que es un listar
Modulo Clientes | SCRUM-10 | Consulta de los estados de los pedidos (movil) | Highest | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | Pareciera que es una consulta a la BD y depslegar la informacion de donde esta el producto | Considero que es mas facil que HU base | Implica recuperar datos con menor complejidad | Le pondria un 5, pero comohay que descargar datos, le pongo un 8
Modulo Clientes | SCRUM-9 | Creación de pedido (movil) | Highest | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Similar a la HU base | Considero que tiene misma complejidad que HU base | Incluye validaciones, actualización de stock y generación de orden | Misma complejidad que la HU Base
Modulo Vendedores | SCRUM-7 | Procesamiento de video de la tienda de cliente y generación de recomendación ubicación productos (Movil) | Highest | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Aun es muy ambigua. De hacerse tal cual requiere alto esfuerzo de diseño (flujos, logica, revisar algoritmos), programacion (colas, codificaicon, inetracion de terceros) y de infra (configuracion). | Como tiene algoritmos puede ser mas dificil. Es mas copleja que ruta productos siguiente dia | Requiere procesamiento multimedia y algoritmos de recomendación | Agregar logica extra para procesar el video y ademas dar la recomendacion, talvez dividir la HU en procesar y luego generar recomendaciones
Modulo Vendedores | SCRUM-5 | Registrar visita de un cliente (Movil) | Highest | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | Similar a la HU base | Considero que tiene misma complejidad que HU base | Se debe tener en cuenta varias validaciones y consultas previas | No se si la HU esta ok, pero esta registrando visita + haciendo pedido siento que es mucho
Modulo Vendedores | SCRUM-4 | Consultar ruta de visita por fecha (Movil) | Highest | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | Pareciera que es una consulta a la BD y depslegar la información | Considero que tiene misma complejidad que HU base | Ya se tiene una consulta de visitas, se debe agregar foltrado por fecha | La mayoria de la funcionalidad la abarca SCRUM-34
Modulo Vendedores | SCRUM-3 | Consultar clientes (Movil) | Highest | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | Pareciera que es una consulta a la BD y depslegar la información | Considero que tiene misma complejidad que HU base | Consultas con menor complejidad | Me parece mucha info que mostrar para una sola HU, info del cliente, de la zona donde vive + recomendacion de productos
Modulo Proveedores | SCRUM-46 | Registro y creación usuarios área de compras (web) | Medium | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | Similar a la HU base | Considero que es mas facil que HU base | Implica funcionalidad con menor complejidad | Misma complejidad que la HU Base
Modulo logística | SCRUM-45 | Registro y creación de usuarios logistica (web) | Medium | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | Similar a la HU base | Considero que es mas facil que HU base | Implica funcionalidad con menor complejidad | Asumiendo que ya el SCRUM-46 esta hecho
Modulo Vendedores | SCRUM-33 | Creación planes de venta (web) | Medium | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Requiere dependencia con vendedor, para asociarle el plan | Complejidad mas alta | Implica la consulta de clientes entre otros proceso de validacion, consultas y registro | No es solo crear el plan de venta, es asignarlo a varios o un vendedores, realizar filtros, ver el progreso, y consultar el plan, hay como varias HU aca
Modulo Vendedores | SCRUM-32 | Registro de vendedores (web) | Medium | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Similar a la HU base | Considero que es mas facil que HU base | Implica consultas de vendedores, planes de venta y clientes | Siento que en los criterios de aceptacion hay mas de 1 HU
Modulo logística | SCRUM-22 | Registro ingreso productos a bodega y actualización de inventario (web) | Medium | 8 | 8 | 5 | 13 | 8 | Similar a la HU base | Considero que es mas facil que HU base | Implica una funcionalidad de menor complejidad | Creo que la actualizacion del inventario y registrar el producto son igual 2 HU dif,
Modulo logística | SCRUM-21 | Registro salida productos de bodega a camión (web) | Medium | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | No es registro solamemente. Requiere actualizar inventario | Considero que es mas facil que HU base | Implica una funcionalidad de menor complejidad | Misma complejidad que la HU Base
Modulo logística | SCRUM-19 | Optimización selección y empaque productos de los pedidos (web) | Medium | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Requiere de un algoritmo de optimizacion que desconocemos. | Complejidad mas alta | Implica optimización de bodegas, stock de productos, actualización de inventario y geolocalización | Me parece que la logica detras de esto es compleja
Modulo Vendedores | SCRUM-43 | Registro y creación de usuarios de vendedores (movil) | Low | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | Similar a la HU base | Misma complejidad HU base | Implica una funcionalidad de menor complejidad | Buena parte de HU se desarrolla en SCRUM-32
Modulo Clientes | SCRUM-17 | Seguimiento camión asociado a entrega (movil) | Low | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | Por complejidad tecnica | Tiene datos de geolocalizacion en movil | Requiere integración con GPS y actualización de estado en tiempo real | si no es obligatoria yo la sacaria, mapa interactivo con ruta actual, coordenadas geográficas precisas suena complejo
Modulo Proveedores | SCRUM-16 | Optimización proceso de compras (web) | Low | 20 | 40 | 20 | 13 | 20 | Requiere de un algoritmo de optimizacion que desconocemos. | Tiene implementacion de algoritmo técnico | Necesita procesamiento de varios datos del sistemas con algoritmos complejos | Necesita tomar encuenta muchos datos para realizar el calculo por lo que es complejo
Modulo Vendedores | SCRUM-6 | Creación de un pedido en línea con consulta de inventario en tiempo real (Movil) | Low | 20 | 13 | 13 | 30 | 20 | Es consulta y creacion al mismo tiempo | Mas complejo que HU base, tiene creacion y consulta en una sola | Implica que pueda seleccionar varios productos consultando disponibilidad de cada uno | Siento que aqui hay mas de 1 HU
Modulo Clientes | SCRUM-18 | Pagar pedido (movil) | Lowest | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | Por expericiencia el mundo de pagos es complejo. Manejo de estados, respuesta, variables, transacciones, tiempos de respuesta requiere validar muchas entradas y estados | Los temas de pagos tienene checks y complejidades altas al tener comunicacion con externos y validaciones internas | Implica integración con plataformas externas y seguridad del proceso | Aqui tambien hay mas de 1HU, facil y es una por metodo de pago